## Slide 1: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA PLANIFICATION
POINT D’EXECUTION DU PAI AU 30 JUIN 2024
PORTO-NOVO, le 10 JUILLET 2024
MAIRIE DE PORTO-NOVO
REPUBLIQUE DU BENIN
01 BP 36 Porto-Novo
Tél : 60 93 95 96
IFU : 6201000032106
Email : contact.portonovo@mairie.bj

## Slide 2: PLAN DE LA PRÉSENTATION
  Point du PAI au 30 juin 2024
  Quelques grandes réalisations en cours
  Difficultés et suggestions

## Slide 3
I- Point d’exécution du PAI au 30 juin 2024

## Slide 4: Au 30 juin 2024, le niveau d’exécution financière du PAI se présente comme suit :
I-1 Exécution financière des investissements (1)
Libellés | Prévisions | Engagements | Taux base eng. | Mandatement | Taux base mand. | Paiement | Taux base paie | 
Dépenses d'investissement | 4 326 580 606 | 1 077 180 969 | 24,90% | 137 010 580 | 3,17% | 127 263 367 |  | 2,94%
A fin juin, le taux d’engagement est de 24,90%. Pour le mandatement et le paiement, ils sont respectivement de 3,17% et de 2,94%. La faiblesse de ces (mandatement et paiement) est surtout due au non respect des procédures relatives au décaissement pour les marchés en cours d’exécution.

## Slide 5
II-2 Point d’exécution physique du PAI à fin juin 2024
Le présent graphique met en lumière le niveau d’exécution physique du PAI. Il montre que le taux d’exécution physique (TEP) réalisé est de 36,41% sur une prévision de 51,82%; soit un écart de 15,41%.
Cette situation est la conséquence de certains marchés prévus qui ne sont encore pas lancés.
Chart: 
| TEP réalisé (%) | TEP prévu (%)
 | 36.37 | 51.82

## Slide 6
Zoom sur FADEC

## Slide 7: ZOOM SUR FADeC
A travers ce tableau, on constate que le taux d’engagement des ressources globales FADeC est de 47,05% contre un taux base mandatement et base paiement respectivement de 5,98% et de 5,86%.
Libellés | Total mobilisé | Engagements | Taux base eng. | Mandatement | Taux base mand. | Paiement | Taux base paie
Total FADeC | 1 819 234 348 | 855 997 415 | 47,05% | 108 856 515 | 5,98% | 106 681 777 | 5,86%

## Slide 8
II- Quelques grandes réalisations

## Slide 9: II- Points des réalisations à fin juin 2024 (1)
De Janvier à fin juin, la commune a opéré quelques grandes réalisations au nombre desquelles on peut citer :
Acquisition de mobiliers tables et bancs au profit des CEG et Lycées de la ville ;
Réparation des toitures des salles de classes décoiffées ;
Acquisition et installation des feux tricolores solaires ;
Acquisition des panneaux de signalisation ;
Acquisition de motopompe au profit de la DST et DADE ;

## Slide 10: II- Points des réalisations à fin juin 2024 (2)
Travaux de verdissement de la ville (mise en terre des plants dans le 1er, 2ème et le 5ème arrondissement);
Acquisition des matériels et équipements médicaux au profit des centres de santé de la ville ;

## Slide 11
III- Difficultés et suggestions

## Slide 12
III- Difficultés et suggestions
N° | Difficultés | Suggestions
1 | Retard dans l’exécution des travaux par les entrepreneurs | Faire un rappel à l’ordre aux entrepreneurs
2 | Retard dans la mise en place des études techniques des infrastructures à réaliser | Prendre des dispositions pour la mise place diligente des études techniques des infrastructures à réaliser

## Slide 13
Merci pour votre aimable attention